**度假计划**

1. 目标

安排去丽江度假一周（2024年5月1日-2024年5月7日）的所有行程，包括准备、游玩和收尾三个阶段；计划预算、度假期间的活动和节目；安排交通工具。

1. 预算（2-5项工作可在project文件具体查看）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算（元）** |
| 往返机票 | 1500\*4（人）=6000 |
| 租车 | 800\*7（天）=5600 |
| 景点门票 | 560 |
| 餐食费用（包括生日蛋糕等） | 3000 |
| 购物开销 | 4000 |
| 卡拉OK厅费用 | 250 |
| “印象丽江”门票 | 199（普通席）\*4=796 |
| **总预算** | **20206** |

四人总费用预算为20206元，平均5051.5元/人。

1. 项目包含的活动和节目
2. 观光景点
3. 游泳
4. 泡茶
5. 品尝风味小吃
6. 购物
7. 看“印象丽江”
8. 聆听“纳西古乐”
9. 举办生日派对
10. 自制晚宴
11. 娱乐（卡拉OK等）
12. 购买生日蛋糕、酒水和饮料
13. 买菜烧菜
14. 洗碗
15. 进行游戏
16. 参加人员

本人、朋友1、朋友2、朋友3

1. 交通工具

前往丽江的交通工具：飞机

丽江内游玩使用的交通工具：汽车（租用车辆）

1. 确定关键路径

准备->品尝风味小吃->购物->看“印象丽江”->举办party->收尾